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ЗВІТ
щодо стану виконання Плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
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	9. Розроблення та затвердження механізму підтримки запровадження зміни просторів відповідно до стандартів доступності для власників та управителів об’єктів, що включають фінансові та нефінансові інструменти
	13) забезпечення визначення безбар’єрності як наскрізної стратегічної цілі у середньостроковому плані пріоритетних публічних інвестицій з визначенням показників, які повинні бути враховані під час формування єдиного портфеля публічних інвестиційних проектів
	Виконано.
Інструктивним листом Мінекономіки від 24.03.2025 р. № 3502-05/25042-03 однією з наскрізних цілей була визначена безбар'єрність.
Крім того, листом Мінрозвитку була подана пропозиція щодо включення напряму «Створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах» як основного.
На засіданні Стратегічної інвестиційної ради №10 27 червня 2025 р. було схвалено проєкт Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, де однією із наскрізних стратегічних цілей визначена безбар'єрність.
На засіданні КМУ від 2 липня 2025 р. Середньостроковий план був затверджений. 
	

	9. Розроблення та затвердження механізму підтримки запровадження зміни просторів відповідно до стандартів доступності для власників та управителів об’єктів, що включають фінансові та нефінансові інструменти
	розроблення процедур оцінювання напрямів інвестування, програм публічних інвестицій, публічних інвестиційних проектів щодо відповідності Національній стратегії
	Виконано.
Відповідний порядок оцінки затверджений постановою від від 28 лютого 2025 р. № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» - регулює підготовку, оцінку і реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, а також формування єдиного проектного портфеля.

У чек-листі для галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки попереднього техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту (додаток до Порядку) наявне питання щодо базового аналізу впливу проекту на покращення та досягнення цілей у сфері гендерних питань та інклюзії, сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН?
	https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-upravlinnia-publichnymy-investytsiiamy-i-527

	73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності
	6) формування переліку партнерів з розвитку  для проектної діяльності органів місцевого самоврядування в контексті державної політики у сфері безбар’єрного простору
	Виконано.
Міністерство розвитку громад та територій України веде роботу над залученням партнерів з розвитку для проєктної діяльності органів місцевого самоврядування в контексті державної політики у сфері безбар'єрного простору.
Зокрема, наразі здійснюється реалізація проєктів з МТД:

Проект «Відновлення для всіх» (Recovery for All), що фінансується Урядом Канади та впроваджується компанією Alinea International Ltd, займається підтримкою у реалізації та моніторингу Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі – Стратегія), а саме, здійснює розгортання та підтримку ІТ системи ProjectUA для моніторингу Стратегії, що включає:
- контентну перевірку звітування по заходам Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (ЦОВВ і ОВА);
- ⁠консультації ЦОВВ та ОВА щодо звітування за виконанням заходів;
- ⁠рекомендації для Мінрозвитку щодо погодження коректно виконаних заходів; 
- ⁠проведення досліджень з питань безбарʼєрності, вивчення кращих практик;
- ⁠розроблення різних інструментів для Мінрозвитку на підставі проведених досліджень, зокрема чек-листів, опитувальників, методичних рекомендацій (щодо доступності освітнього простору, щодо розрахунку показників безбарʼєрності тощо).

Проект «Інтегроване міське відновлення в Україні», який працює за фінансового сприяння Уряду Німеччини та реалізується німецьким агентством GIZ. Проект використовує безбар’єрні практики в ході реалізації поставлених перед проектом завдань, а саме:
- посилення спроможності місцевих громад до впровадження соціально справедливого, кліматично дружнього та стійкого міського відновлення;
- адаптація підходів до міського розвитку відповідно до принципів Лейпцизької хартії та порядку денного вступу до ЄС;
- розвиток інструментів і механізмів для ефективного управління процесами відновлення та ревіталізації міст;
- залучення зацікавлених сторін до планування та реалізації міських проектів на засадах партисипації;
- сприяння інтеграції стійких урбаністичних рішень у політику міського розвитку.
Проект працює як на національному рівні, так і на регіональному та місцевому рівнях.

	



